## REKAP
REKAPITULASI MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PEMANTAUAN ANGGARAN TERPADU BERKELANJUTAN (PATB)
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
UNIT KERJA ESELON I |  | : DITJEN PPKTRANS
Tanggal Pelaporan |  | : 19 Juni 2026 ( MINGGU III )
NO | UKE II |  | PAGU ANGGARAN (Rp) | RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  | REALISASI FISIK (%) | SISA PAGU MINGGU INI (Rp) | DEVIASI PENYERAPAN ANGGARAN (%) | HAMBATAN / PERMASALAHAN | UPAYA / REKOMENDASI PENYELESAIAN
|  |  |  | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | Sekretaruat Ditjen PPKTrans |  | 22188868000 | 6511331410 | 29.35% | 6501935364 | 29.3% | 21.98% | 15686932636 | -0.04235% | - Telah dilaksanakan pengadaan layanan perkantoran dan Operasiobal rutin Ditjen PPKtrans tiap bulan (5 Bulan), - Telah Melaksanakan Pengadaan Seluruh Belanja Modal, segera akan memacu reaslisai operasional satker daerahh seiring dengan telah terbit permen Dekon/TP Satker Daerah Progres Realisasi Ditjen PPKTrans Rp 14.210.882.242 (3,00%), yang terdiri dari: | - Realisasi Satker Pusat Rp13.417.346.442 (16,61%) - Realisasi Satker Daerah Rp793.535.800 (0,20%) Percepatan Realisasi Satker Daerah: - SK KPA dan Bendahara sudah terbit (7 Mei 2026), DIPA sudah sebagian besar terbit (beberapa satker daerah masih dalam proses Revisi DIPA). - Dalam rangka penyerapan, sebagian besar Satker Daerah saat ini dalam proses penetapan PPK dan PPSPM dan dalam pendaftaran spesimen, pembuatan akun SAKTI, Satu DJA dan MyIntress, dan dalam proses pemaketan dan lelang
2 | Dit. P2KT |  | 31562667000 | 4785898606 | 15.16% | 1713314145 | 5.428% | 4.071% | 29849352855 | -9.735% | - Kegiatan Inventarisasi HPL masih dalam tahap persiapan kontrak dan penyesuaian PKS dengan Universitas - Anggaran Kegiatan Inventarisasi HPL Wilayah Papua sebagian dialihkan ke kegiatan inventarisasi HPL ke wilayah Pulau Sulawesi dalam proses revisi DIPA ke-3. Peralihan ini dilakukan mengingat data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan inventarisasi HPL Papua setelah dilakukan koordinasi dan penelusuran data tidak tersedia | - Kegiatan Penyusunan NSPK masih dalam tahap persiapan kontrak - Kegiatan Penyusunan RKT saat ini dalam proses penyusunan analisis potensi kawasan. Saat ini sedang dilakukan survei lapang di kab. Sintang dalam penyusunan analisis potensi kawasan
3 | Dit. PSP-PSKP |  | 36460726000 | 1215615000 | 3.334% | 1283565300 | 3.52% | 2.64% | 35177160700 | 0.1864% | - Fasilitasi Penanganan Permasalahan Pertanahan Transmigrasi dalam rangka Joint Survey terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1895 sampai dengan 1999 di Lokasi Sei Gelam Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi | - Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Penerbitan Sertipikat Transmigrasi di Separi, Kab Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur - Rapat Penyusunan Peraturan Menteri Transmigrasi tentang Tata Cara Pencabutan Hak Atas Tanah Transmigrasi - Koordinasi dengan Satker daerah percepatan penyerapan Anggaran
4 | Dit. FP3KT |  | 35545821000 | 448900000 | 1.263% | 946058504 | 2.662% | 1.996% | 34599762496 | 1.399% | - Kegiatan catu pangan beras dan non beras pada satker di daerah sedang proses kontrak, beras kontrak dengan bulog dan non beras kontrak dengan penyedia. | - Kegiatan Perpindahan dan penempatan transmigran masih menunggu selesai dibangunnya RTJK.- Kegiatan yang sedang dilaksanakan berupa kegiatan monitoring dan pengendalian penyaluran catu pangan serta perpindahan dan penempatan lanjutan program 2025.
5 | Dit. PKT |  | 83168898000 | 3326755920 | 4% | 3625211851 | 4.359% | 3.269% | 79543686149 | 0.3589% | -Pelaksanaan kegiatan program pembangunan kawasan transmigrasi baru dilaksanakan pada Satker Pusat, dikarenakan Revisi DIPA Baru terbit pada minggu terakhir bulan April 2026 dan SK KPA baru diterima. Kegiatan yang baru di laksanakan terdiri dari : - Pematangan Lahan Mess Transmigrasi Patriot di Lokasi Transmigrasi Salor, Kab. Merauke, Prov. Papua Selatan - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Transmigrasi Lokal) | - Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Transmigrasi Patriot) - Bantuan Teknis Pembangunan Sarana Perumahan (Transmigrasi Lokal) - Pembayaran Tagihan Listrik PLN di Mess Transmigrasi Patriot Barelang, Kota Batam - NSPK dalam Pembangunan Kawasan Transmigrasi
6 | Dit. PKTrans |  | 264769228000 | 329660128 | 0.1245% | 522593733 | 0.1974% | 0.148% | 264246634267 | 0.07287% | - Penyusunan indikator transformasi transmigrasi sudah dilakukan ttd kontrak tanggal 18 Mei 2026 - Untuk pekerjaan fisik dibawah 400 juta sedang dalam proses pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan di masing-masing satker | - Terdapat 7 paket yang sudah kontrak dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.647.166.600, -- PIC masing-masing wilayah Dit. PKTrans sudah koordinasi dengan satker daerah untuk melakukan percepatan realisasi belanja sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menkeu Nomor S-89-MK.03-2026
TOTAL |  |  | 473696208000 | 16618161064 | 53.23% | 14592678897 | 45.47% | 34.1% | 459103529103 | -7.76%

## Setditjen
MATRIKS MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PEMANTAUAN ANGGARAN TERPADU BERKELANJUTAN (PATB) | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026 | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
UNIT KERJA ESELON I |  | : DITJEN PPKTRANS
UNIT KERJA ESELON II |  | : SEKRETARIAT DITJEN PPKTRANS
Tanggal Pelaporan |  | : 19 Juni 2026 ( MINGGU III )
NO | SATUAN KERJA ( PUSAT-DAERAH ) | PROGRAM | KOMPONEN KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | METODE PENGADAAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  | REALISASI FISIK (%) | SISA PAGU MINGGU INI (Rp) | DEVIASI PENYERAPAN ANGGARAN (%) | HAMBATAN / PERMASALAHAN | UPAYA / REKOMENDASI PENYELESAIAN
[8 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TOTAL
PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS :
1 | Nomor urut satuan kerja
2 | Unit organisasi yang membidangi ketransmigrasian di PUSAT atau DAERAH yang melaksanakan program Transmigrasi dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran
3 | Dukungan Manajemen, Mandatory atau Prioritas 5T Kementerian Transmigrasi (Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong dan Trans Karya Nusa)
4 | Komponen Kegiatan Program Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Ketransmigrasian di Pusat atau Daerah (Kode Angka 3 Digit pada RKA-KL)
5 | Jumlah output dan satuan volume yang dihasilkan oleh komponen kegiatan
6 | Metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara swakelola atau melalui pihak ketiga (pengadaan langsung, tender atau e-purchasing)
7 | Lokasi tempat dilaksanakannya program/kegiatan atau pekerjaan
8 | Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA APBN untuk melaksanakan program/kegiatan Transmigrasi tahun 2026
9 | Nilai rupiah rencana penyerapan anggaran untuk membiayai program atau kegiatan dalam periode tertentu (setiap minggu)
10 | Persentase rencana penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 9 / Kolom 8) x 100%
11 | Jumlah nilai rupiah yang telah dikeluarkan/direalisasikan dari nilai pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu
12 | Persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 11 / Kolom 8) x 100%
13 | Persentase tingkat kemajuan secara fisik dari suatu komponen kegiatan/pekerjaan dalam periode tertentu
14 | Nilai rupiah selisih antara pagu anggaran kegiatan dengan jumlah anggaran yang sudah direalisasikan dalam periode tertentu : Kolom 8 - Kolom 11
15 | Persentase nilai selisih/penyimpangan antara nilai rupiah realisasi anggaran dengan nilai rupiah rencana penyerapan anggaran diperbandingkan terhadap pagu anggaran kegiatan : (Kolom 11 - Kolom 9) / Kolom 8 x 100%
16 | Cukup jelas
17 | Cukup jelas

## Dit.P2KT
MATRIKS MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PEMANTAUAN ANGGARAN TERPADU BERKELANJUTAN (PATB) | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026 | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
UNIT KERJA ESELON I |  | : DITJEN PPKTRANS
UNIT KERJA ESELON II |  | : DIREKTORAT PERENCANAAN PERWUJUDAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Tanggal Pelaporan |  | : 19 Juni 2026 ( MINGGU III )
NO | SATUAN KERJA ( PUSAT-DAERAH ) | PROGRAM | KOMPONEN KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | METODE PENGADAAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  | REALISASI FISIK (%) | SISA PAGU MINGGU INI (Rp) | DEVIASI PENYERAPAN ANGGARAN (%) | HAMBATAN / PERMASALAHAN | UPAYA / REKOMENDASI PENYELESAIAN
[8 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TOTAL
PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS :
1 | Nomor urut satuan kerja
2 | Unit organisasi yang membidangi ketransmigrasian di PUSAT atau DAERAH yang melaksanakan program Transmigrasi dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran
3 | Dukungan Manajemen, Mandatory atau Prioritas 5T Kementerian Transmigrasi (Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong dan Trans Karya Nusa)
4 | Komponen Kegiatan Program Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Ketransmigrasian di Pusat atau Daerah (Kode Angka 3 Digit pada RKA-KL)
5 | Jumlah output dan satuan volume yang dihasilkan oleh komponen kegiatan
6 | Metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara swakelola atau melalui pihak ketiga (pengadaan langsung, tender atau e-purchasing)
7 | Lokasi tempat dilaksanakannya program/kegiatan atau pekerjaan
8 | Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA APBN untuk melaksanakan program/kegiatan Transmigrasi tahun 2026
9 | Nilai rupiah rencana penyerapan anggaran untuk membiayai program atau kegiatan dalam periode tertentu (setiap minggu)
10 | Persentase rencana penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 9 / Kolom 8) x 100%
11 | Jumlah nilai rupiah yang telah dikeluarkan/direalisasikan dari nilai pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu
12 | Persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 11 / Kolom 8) x 100%
13 | Persentase tingkat kemajuan secara fisik dari suatu komponen kegiatan/pekerjaan dalam periode tertentu
14 | Nilai rupiah selisih antara pagu anggaran kegiatan dengan jumlah anggaran yang sudah direalisasikan dalam periode tertentu : Kolom 8 - Kolom 11
15 | Persentase nilai selisih/penyimpangan antara nilai rupiah realisasi anggaran dengan nilai rupiah rencana penyerapan anggaran diperbandingkan terhadap pagu anggaran kegiatan : (Kolom 11 - Kolom 9) / Kolom 8 x 100%
16 | Cukup jelas
17 | Cukup jelas

## Dit.PKT
MATRIKS MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PEMANTAUAN ANGGARAN TERPADU BERKELANJUTAN (PATB) | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026 | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
UNIT KERJA ESELON I |  | : DITJEN PPKTRANS
UNIT KERJA ESELON II |  | : DIREKTORAT PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Tanggal Pelaporan |  | : 19 Juni 2026 ( MINGGU III )
NO | SATUAN KERJA ( PUSAT-DAERAH ) | PROGRAM | KOMPONEN KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | METODE PENGADAAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  | REALISASI FISIK (%) | SISA PAGU MINGGU INI (Rp) | DEVIASI PENYERAPAN ANGGARAN (%) | HAMBATAN / PERMASALAHAN | UPAYA / REKOMENDASI PENYELESAIAN
[8 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TOTAL
PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS :
1 | Nomor urut satuan kerja
2 | Unit organisasi yang membidangi ketransmigrasian di PUSAT atau DAERAH yang melaksanakan program Transmigrasi dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran
3 | Dukungan Manajemen, Mandatory atau Prioritas 5T Kementerian Transmigrasi (Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong dan Trans Karya Nusa)
4 | Komponen Kegiatan Program Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Ketransmigrasian di Pusat atau Daerah (Kode Angka 3 Digit pada RKA-KL)
5 | Jumlah output dan satuan volume yang dihasilkan oleh komponen kegiatan
6 | Metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara swakelola atau melalui pihak ketiga (pengadaan langsung, tender atau e-purchasing)
7 | Lokasi tempat dilaksanakannya program/kegiatan atau pekerjaan
8 | Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA APBN untuk melaksanakan program/kegiatan Transmigrasi tahun 2026
9 | Nilai rupiah rencana penyerapan anggaran untuk membiayai program atau kegiatan dalam periode tertentu (setiap minggu)
10 | Persentase rencana penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 9 / Kolom 8) x 100%
11 | Jumlah nilai rupiah yang telah dikeluarkan/direalisasikan dari nilai pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu
12 | Persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 11 / Kolom 8) x 100%
13 | Persentase tingkat kemajuan secara fisik dari suatu komponen kegiatan/pekerjaan dalam periode tertentu
14 | Nilai rupiah selisih antara pagu anggaran kegiatan dengan jumlah anggaran yang sudah direalisasikan dalam periode tertentu : Kolom 8 - Kolom 11
15 | Persentase nilai selisih/penyimpangan antara nilai rupiah realisasi anggaran dengan nilai rupiah rencana penyerapan anggaran diperbandingkan terhadap pagu anggaran kegiatan : (Kolom 11 - Kolom 9) / Kolom 8 x 100%
16 | Cukup jelas
17 | Cukup jelas

## Dit.FP3KT
MATRIKS MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PEMANTAUAN ANGGARAN TERPADU BERKELANJUTAN (PATB) | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026 | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
UNIT KERJA ESELON I |  | : DITJEN PPKTRANS
UNIT KERJA ESELON II |  | : DIREKTORAT FASILITASI PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK DI KAWASAN TRANSMIGRASI
Tanggal Pelaporan |  | : 19 Juni 2026 ( MINGGU III )
NO | SATUAN KERJA ( PUSAT-DAERAH ) | PROGRAM | KOMPONEN KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | METODE PENGADAAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  | REALISASI FISIK (%) | SISA PAGU MINGGU INI (Rp) | DEVIASI PENYERAPAN ANGGARAN (%) | HAMBATAN / PERMASALAHAN | UPAYA / REKOMENDASI PENYELESAIAN
[8 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TOTAL
PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS :
1 | Nomor urut satuan kerja
2 | Unit organisasi yang membidangi ketransmigrasian di PUSAT atau DAERAH yang melaksanakan program Transmigrasi dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran
3 | Dukungan Manajemen, Mandatory atau Prioritas 5T Kementerian Transmigrasi (Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong dan Trans Karya Nusa)
4 | Komponen Kegiatan Program Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Ketransmigrasian di Pusat atau Daerah (Kode Angka 3 Digit pada RKA-KL)
5 | Jumlah output dan satuan volume yang dihasilkan oleh komponen kegiatan
6 | Metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara swakelola atau melalui pihak ketiga (pengadaan langsung, tender atau e-purchasing)
7 | Lokasi tempat dilaksanakannya program/kegiatan atau pekerjaan
8 | Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA APBN untuk melaksanakan program/kegiatan Transmigrasi tahun 2026
9 | Nilai rupiah rencana penyerapan anggaran untuk membiayai program atau kegiatan dalam periode tertentu (setiap minggu)
10 | Persentase rencana penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 9 / Kolom 8) x 100%
11 | Jumlah nilai rupiah yang telah dikeluarkan/direalisasikan dari nilai pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu
12 | Persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 11 / Kolom 8) x 100%
13 | Persentase tingkat kemajuan secara fisik dari suatu komponen kegiatan/pekerjaan dalam periode tertentu
14 | Nilai rupiah selisih antara pagu anggaran kegiatan dengan jumlah anggaran yang sudah direalisasikan dalam periode tertentu : Kolom 8 - Kolom 11
15 | Persentase nilai selisih/penyimpangan antara nilai rupiah realisasi anggaran dengan nilai rupiah rencana penyerapan anggaran diperbandingkan terhadap pagu anggaran kegiatan : (Kolom 11 - Kolom 9) / Kolom 8 x 100%
16 | Cukup jelas
17 | Cukup jelas

## Dit.PSP-PSKP
MATRIKS MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PEMANTAUAN ANGGARAN TERPADU BERKELANJUTAN (PATB) | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026 | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
UNIT KERJA ESELON I |  | : DITJEN PPKTRANS
UNIT KERJA ESELON II |  | : DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN
Tanggal Pelaporan |  | : 19 Juni 2026 ( MINGGU III )
NO | SATUAN KERJA ( PUSAT-DAERAH ) | PROGRAM | KOMPONEN KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | METODE PENGADAAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  | REALISASI FISIK (%) | SISA PAGU MINGGU INI (Rp) | DEVIASI PENYERAPAN ANGGARAN (%) | HAMBATAN / PERMASALAHAN | UPAYA / REKOMENDASI PENYELESAIAN
[8 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| KABUPATEN SUMBA TIMUR | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | 1 Lembaga | Swakelola | Kotakawaw SP.5 | 17470000 | 15528889 | 88.89% | 10670000 | 61.08% |  | 6800000 | -27.81%
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | 136 Orang | Swakelola | Kotakawaw SP.5 | 145660000 | 129475556 | 88.89% | 22850000 | 15.69% |  | 122810000 | -73.2%
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | 1 Lembaga | Swakelola | Kotakawaw SP.7 | 8390000 | 7457778 | 88.89% | 7790000 | 92.85% |  | 600000 | 3.96%
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | 400 Orang | Swakelola | Kotakawaw SP.7 | 26650000 | 23688889 | 88.89% | 8850000 | 33.21% |  | 17800000 | -55.68%
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | 15 Unit | Tender/Pengadaan Langsung | Kotakawaw SP.5 | 57750000 | 57750000 | 100% | 50050000 | 86.67% |  | 7700000 | -13.33%
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | 3 Km | Tender | Kotakawaw SP.7 | 3112450000 | 2090410000 | 67.16% | 2621981290 | 84.24% |  | 490468710 | 17.08%
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Air Bersih | 4 Unit | Tender | Kotakawaw SP.5 | 2060000000 | 0 | 0% | 611087100 | 29.66% |  | 1448912900 | 29.66%
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Gedung SD di SP Kotakawaw SP 5 | 1 Unit | Pengadaan Langsung | Kotakawaw SP.5 | 82400000 | 49440000 | 60% | 39871000 | 48.39% |  | 42529000 | -11.61%
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD di SP Kotakawaw SP 5 | 1 Unit | Pengadaan Langsung | Kotakawaw SP.5 | 206000000 | 123600000 | 60% | 99875500 | 48.48% |  | 106124500 | -11.52%
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | 50 Orang | Tender | Kotakawaw SP.7 | 90490000 | 90490000 | 100% | 0 | 0% |  | 90490000 | -100%
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | 136 Orang | Swakelola | Kotakawaw SP.5 | 10120000 | 10120000 | 100% | 5850000 | 57.81% |  | 4270000 | -42.19%
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | 1 Lembaga | Swakelola | Kotakawaw SP.5 | 3600000 | 3600000 | 100% | 1800000 | 50% |  | 1800000 | -50%
[9 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
TOTAL | [6 empty] | 5820980000 | 2601561112 | 44.69% | 3480674890 | 59.8% |  | 2340305110 | 15.1%
PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS :
1 | Nomor urut satuan kerja
2 | Unit organisasi yang membidangi ketransmigrasian di PUSAT atau DAERAH yang melaksanakan program Transmigrasi dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran
3 | Dukungan Manajemen, Mandatory atau Prioritas 5T Kementerian Transmigrasi (Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong dan Trans Karya Nusa)
4 | Komponen Kegiatan Program Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Ketransmigrasian di Pusat atau Daerah (Kode Angka 3 Digit pada RKA-KL)
5 | Jumlah output dan satuan volume yang dihasilkan oleh komponen kegiatan
6 | Metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara swakelola atau melalui pihak ketiga (pengadaan langsung, tender atau e-purchasing)
7 | Lokasi tempat dilaksanakannya program/kegiatan atau pekerjaan
8 | Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA APBN untuk melaksanakan program/kegiatan Transmigrasi tahun 2026
9 | Nilai rupiah rencana penyerapan anggaran untuk membiayai program atau kegiatan dalam periode tertentu (setiap minggu)
10 | Persentase rencana penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 9 / Kolom 8) x 100%
11 | Jumlah nilai rupiah yang telah dikeluarkan/direalisasikan dari nilai pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu
12 | Persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 11 / Kolom 8) x 100%
13 | Persentase tingkat kemajuan secara fisik dari suatu komponen kegiatan/pekerjaan dalam periode tertentu
14 | Nilai rupiah selisih antara pagu anggaran kegiatan dengan jumlah anggaran yang sudah direalisasikan dalam periode tertentu : Kolom 8 - Kolom 11
15 | Persentase nilai selisih/penyimpangan antara nilai rupiah realisasi anggaran dengan nilai rupiah rencana penyerapan anggaran diperbandingkan terhadap pagu anggaran kegiatan : (Kolom 11 - Kolom 9) / Kolom 8 x 100%
16 | Cukup jelas
17 | Cukup jelas

## Dit.PKTrans
MATRIKS MONITORING DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN
DALAM RANGKA PEMANTAUAN ANGGARAN TERPADU BERKELANJUTAN (PATB) | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026 | [16 empty] | KEMENTERIAN TRANSMIGRASI TAHUN 2026
UNIT KERJA ESELON I |  | : DITJEN PPKTRANS
UNIT KERJA ESELON II |  | : DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Tanggal Pelaporan |  | : 19 Juni 2026 ( MINGGU III )
NO | SATUAN KERJA ( PUSAT-DAERAH ) | PROGRAM | KOMPONEN KEGIATAN | VOLUME / SATUAN | METODE PENGADAAN | LOKASI | PAGU ANGGARAN (Rp) | RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN |  | REALISASI ANGGARAN |  | REALISASI FISIK (%) | SISA PAGU MINGGU INI (Rp) | DEVIASI PENYERAPAN ANGGARAN (%) | HAMBATAN / PERMASALAHAN | UPAYA / REKOMENDASI PENYELESAIAN
[8 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TOTAL
PETUNJUK PENGISIAN MATRIKS :
1 | Nomor urut satuan kerja
2 | Unit organisasi yang membidangi ketransmigrasian di PUSAT atau DAERAH yang melaksanakan program Transmigrasi dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab penuh dalam mengelola anggaran
3 | Dukungan Manajemen, Mandatory atau Prioritas 5T Kementerian Transmigrasi (Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong dan Trans Karya Nusa)
4 | Komponen Kegiatan Program Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Ketransmigrasian di Pusat atau Daerah (Kode Angka 3 Digit pada RKA-KL)
5 | Jumlah output dan satuan volume yang dihasilkan oleh komponen kegiatan
6 | Metode pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan cara swakelola atau melalui pihak ketiga (pengadaan langsung, tender atau e-purchasing)
7 | Lokasi tempat dilaksanakannya program/kegiatan atau pekerjaan
8 | Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA APBN untuk melaksanakan program/kegiatan Transmigrasi tahun 2026
9 | Nilai rupiah rencana penyerapan anggaran untuk membiayai program atau kegiatan dalam periode tertentu (setiap minggu)
10 | Persentase rencana penyerapan anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 9 / Kolom 8) x 100%
11 | Jumlah nilai rupiah yang telah dikeluarkan/direalisasikan dari nilai pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu
12 | Persentase realisasi anggaran terhadap pagu anggaran komponen kegiatan dalam periode tertentu : (Kolom 11 / Kolom 8) x 100%
13 | Persentase tingkat kemajuan secara fisik dari suatu komponen kegiatan/pekerjaan dalam periode tertentu
14 | Nilai rupiah selisih antara pagu anggaran kegiatan dengan jumlah anggaran yang sudah direalisasikan dalam periode tertentu : Kolom 8 - Kolom 11
15 | Persentase nilai selisih/penyimpangan antara nilai rupiah realisasi anggaran dengan nilai rupiah rencana penyerapan anggaran diperbandingkan terhadap pagu anggaran kegiatan : (Kolom 11 - Kolom 9) / Kolom 8 x 100%
16 | Cukup jelas
17 | Cukup jelas

## RENCANA PENARIKAN (hidden)
REALISASI DAN RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN DAN PUSAT SATUAN KAWASAN PENGEMBANGAN TAHUN 2025
POSISI: 15 AGUSTUS 2025
NO | SATUAN KERJA | PROGRAM | JENIS BELANJA | METODE PENGADAAN | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | LOKASI | KPA & NO HP | NAMA PPK & NO HP | INPUT (RP) | PROSES | [41 empty] | TOTAL | PERSENTASE | SISA ANGGARAN | OUTPUT | OUTCOME | IMPACT | RISIKO
[11 empty] | SERAPAN HINGGA JULI 2025 |  | AGUSTUS | [7 empty] | SEPTEMBER | [7 empty] | OKTOBER | [7 empty] | NOVEMBER | [7 empty] | DESEMBER
0
[11 empty] | ANGGARAN | (%) | MINGGU I | (%) | MINGGU II | (%) | MINGGU III | (%) | MINGGU IV | (%) | MINGGU I | (%) | MINGGU II | (%) | MINGGU III | (%) | MINGGU IV | (%) | MINGGU I | (%) | MINGGU II | (%) | MINGGU III | (%) | MINGGU IV | (%) | MINGGU I | (%) | MINGGU II | (%) | MINGGU III | (%) | MINGGU IV | (%) | MINGGU I | (%) | MINGGU II | (%) | MINGGU III | (%) | MINGGU IV | (%)
1 | DIREKTORAT PENGEMBANGAN SP DAN PUSAT SKP |  | Dukungan Manajemen | Swakelola | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta | Rajumber Prihatin (081298150143) | Andika Widyasmoro S (085640898147) | 1354198000 |  | 0% |  | 0% | 420262761 | 31.03% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885291 | 3.831% | 51885292 | 3.831% | 1354198000 | 100% | 0 | 1 Layanan | Tersedianya dukungan manajemen direktorat | Kelancaran pelaksanaan kegiatan direktorat | Pelaksanaan layanan organisasi tidak optimal
|  | TRANS GR | Dukungan Pendidikan Mahasiswa PPSBKT di 11 Universitas | Swakelola | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta | Rajumber Prihatin (081298150143) | Andika Widyasmoro S (085640898147) | 3336564000 |  | 0% |  | 0% | 1700834750 | 50.98% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 317864625 | 9.527% |  | 0% |  | 0% | 400000000 | 11.99% |  | 0% | 600000000 | 17.98% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 317864625 | 9.527% |  | 0% |  | 0% | 3336564000 | 100% | 0 | 109 orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam pembiayaan uang kuliah dan biaya hidup
|  | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi 33 Perkara (33 Perkara) | Swakelola | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta | Rajumber Prihatin (081298150143) | Andika Widyasmoro S (085640898147) | 2373439000 |  | 0% |  | 0% | 107287031 | 4.52% | 80000000 | 3.371% | 30000000 | 1.264% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 505645000 | 21.3% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 110033797.9333 | 4.636% | 2373439000 | 100% | 5.722e-06 | 33 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Permasalahan Tanah akan berkepanjangan dan semakin sulit untuk diselesaikan
|  | TRANS GR | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Satuan Permukiman dan Pusat SKP | Swakelola | DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta | Rajumber Prihatin (081298150143) | Andika Widyasmoro S (085640898147) | 1570000000 |  | 0% |  | 0% | 194917434 | 12.42% |  | 0% |  | 0% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942660 | 5.474% | 85942666 | 5.474% | 1570000000 | 100% | 0 | 50 SP | Termonitornya Kegiatan Dit PSPSKP sesuai dengan target yang di tetapkan | Kegiatan Dit PSPPSKP dapat berjalan sesuai yang diharapkan | Progress keuangan dan Fisik Kegiatan Dit PSPPKP tidak berjalan maksimal
2 | PROVINSI ACEH | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Aceh | Simeulue | Sigulai | Akmil Husein, SE. M.Si (0812811684087) |  | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | xxxxx | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Aceh | Simeulue | Sigulai | Akmil Husein, SE. M.Si (0812811684087) |  | 10102000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10102000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | xxxxx | #VALUE! |  | 0% | 10102000 | 100% | 0 | 132 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Pengurusan Penerbitan Sertipikat | Swakelola | Aceh | - | - | Akmil Husein, SE. M.Si (0812811684087) |  | 171297000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25694550 | 15% |  | 0% |  | 0% | 77083650 | 45% |  | 0% | 42824250 | 25% |  | 0% | 25694550 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 171297000 | 100% | 0 | 529 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Pengadaan Langsung | Aceh | - | - | Akmil Husein, SE. M.Si (0812811684087) |  | 91713000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 91713000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 91713000 | 100% | 0 | 50 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
3 | KABUPATEN ACEH SELATAN | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Aceh | Aceh Selatan | SP Ujung Tanoh | Aria Nugrahadi | Amir Hasan (085314069686) | 2949450000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 884835000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2064615000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2949450000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Drainase | Pengadaan Langsung | Aceh | Aceh Selatan | SP Ujung Tanoh | Aria Nugrahadi | Amir Hasan (085314069686) | 417000000 |  | 0% |  | 0% | 199000000 | 47.72% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 218000000 | 52.28% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 417000000 | 100% | 0 | 3 km | Meningkatnya kualitas dan ketahanan infrastruktur permukiman di SP | Transmigran lebih produktif mendukung kemandirian SP | Menghambat arus air sehingga dapat mengakibatkn banjir
4 | KABUPATEN SIMEULUE | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Aceh | Simeulue | Sigulai | (Kasiran, S.E) 08129756469 | Rudi (081265617478) | 17780000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11853333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1975555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1975555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1975555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17780000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Aceh | Simeulue | Sigulai | (Kasiran, S.E) 08129756469 | Rudi (081265617478) | 45608000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30405333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5067555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5067555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5067555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45608000 | 100% | 7.4506e-09 | 132 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | E-Purchasing | Aceh | Simeulue | Sigulai | (Kasiran, S.E) 08129756469 | Rudi (081265617478) | 38500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38500000 | 100% | 0 | 10 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi Musholla | Pengadaan Langsung | Aceh | Simeulue | Sigulai | (Kasiran, S.E) 08129756469 | Rudi (081265617478) | 137488000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 41246400 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 96241600 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 137488000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi Pustu | Pengadaan Langsung | Aceh | Simeulue | Sigulai | (Kasiran, S.E) 08129756469 | Rudi (081265617478) | 161500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 48450000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 113050000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 161500000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi Gedung SD | Pengadaan Langsung | Aceh | Simeulue | Sigulai | (Kasiran, S.E) 08129756469 | Rudi (081265617478) | 278000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 83400000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 194600000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 278000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Peningkatan Toilet SD | Pengadaan Langsung | Aceh | Simeulue | Sigulai | (Kasiran, S.E) 08129756469 | Rudi (081265617478) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
5 | PROVINSI SUMATERA BARAT | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Sumatera Barat | - | - | NIZAM UL MULUK (08118881801) | Rudi (081265617478) | 182360000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 27354000 | 15% |  | 0% |  | 0% | 82062000 | 45% |  | 0% | 45590000 | 25% |  | 0% | 27354000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 182360000 | 100% | 0 | 282 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
6 | KABUPATEN SIJUNJUNG | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 64 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 17780000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11853333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1975555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1975555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1975555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17780000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 45503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30335333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45503000 | 100% | 0 | 64 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | E-Purchasing | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 109600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 109600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 109600000 | 100% | 0 | 16 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP | Swakelola | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 22500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Kemudahan bagi transmigran dalam mengelola lahan/ruang usaha, memperoleh akses produksi, dan pemasaran hasil produksi | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Tidak ada kelembagaan yang mewadahi transmigran untuk meningkatkan ekonomi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 1829520000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 548856000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1280664000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1829520000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi Gedung SD | Pengadaan Langsung | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 82400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24720000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57680000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 82400000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Peningkatan Toilet SD | Pengadaan Langsung | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Sumatera Barat | Sijunjung | Padang Tarok | KHAMSIARDI, SSTP, M.Si (081210672755) | Mashuri Nasution (081363025135) | 61050000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61050000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61050000 | 100% | 0 | 16 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
7 | PROVINSI RIAU | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Pengurusan Penerbitan Sertipikat | Swakelola | Riau | - | - | Boby Rahmat |  | 61470000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 9220500 | 15% |  | 0% |  | 0% | 27661500 | 45% |  | 0% | 15367500 | 25% |  | 0% | 9220500 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61470000 | 100% | 0 | 59 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
8 | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Kepulauan Riau | - | - | Diky Wijaya |  | 435600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 65340000 | 15% |  | 0% |  | 0% | 196020000 | 45% |  | 0% | 108900000 | 25% |  | 0% | 65340000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 435600000 | 100% | 0 | 653 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T1 | Tender/Pengadaan Langsung | Kepulauan Riau | - | - | Diky Wijaya |  | 700000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 700000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 700000000 | 100% | 0 | 700 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
9 | PROVINSI BENGKULU | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Batu Ampar | Dr. H. SYARIFUDIN, S.Sos., M.Si (08117877116) |  | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Batu Ampar | Dr. H. SYARIFUDIN, S.Sos., M.Si (08117877116) |  | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 44 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Bengkulu | - | - | Dr. H. SYARIFUDIN, S.Sos., M.Si (08117877116) |  | 344136000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 51620400 | 15% |  | 0% |  | 0% | 154861200 | 45% |  | 0% | 86034000 | 25% |  | 0% | 51620400 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 344136000 | 100% | 0 | 521 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
10 | KABUPATEN BENGKULU SELATAN | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Batu Ampar | Edi Susanto, SH (082179699191) | Edi Susanto, SH (082179699191) | 17940000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11960000 | 66.67% | 2691000 | 15% |  | 0% |  | 0% | 1993333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1295666.333 | 7.222% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17939999.67 | 100% | 0.33333 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Batu Ampar | Edi Susanto, SH (082179699191) | Edi Susanto, SH (082179699191) | 54503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 36335333.33 | 66.67% | 8175450 | 15% |  | 0% |  | 0% | 6055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3936327.889 | 7.222% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 54503000.11 | 100% | -0.11111 | 44 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Tender/Pengadaan Langsung | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Batu Ampar | Edi Susanto, SH (082179699191) | Edi Susanto, SH (082179699191) | 42350000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 42350000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 42350000 | 100% | 0 | 11 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Batu Ampar | Edi Susanto, SH (082179699191) | Edi Susanto, SH (082179699191) | 3188000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 956400000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2231600000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3188000000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum | Pengadaan Langsung | Bengkulu | Bengkulu Selatan | Batu Ampar | Edi Susanto, SH (082179699191) | Edi Susanto, SH (082179699191) | 288400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 43260000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 43260000 | 15% |  | 0% | 201880000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 288400000 | 100% | 0 | 2 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
11 | PROVINSI JAMBI | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Jambi | - | - | Ahmad Bestari (08117861714) | Cik Mas Hadisalasa (081366173265) | 52660000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 26330000 | 50% | 7899000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7899000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10532000 | 20% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 52660000 | 100% | 0 | 2 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Jambi | - | - | Ahmad Bestari (08117861714) | Cik Mas Hadisalasa (081366173265) | 14975000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2246250 | 15% |  | 0% |  | 0% | 6738750 | 45% |  | 0% | 3743750 | 25% |  | 0% | 2246250 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 14975000 | 100% | 0 | 227 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
12 | PROVINSI SUMATERA SELATAN | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Sumatera Selatan | - | - | DELIAR RIZQON, ST,MM (085381187272) |  | 56890000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2500000 | 4.394% |  | 0% |  | 0% | 54390000 | 95.61% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 56890000 | 100% | 0 | 2 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Sumatera Selatan | - | - | DELIAR RIZQON, ST,MM (085381187272) |  | 107754000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16163100 | 15% |  | 0% |  | 0% | 48489300 | 45% |  | 0% | 26938500 | 25% |  | 0% | 16163100 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 107754000 | 100% | 0 | 868 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
13 | KABUPATEN PALI | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sumatera Selatan | PALI | Tempirai Selatan SP.1 | Endang Silfarensi (082379412189) | Indra Satriawan (085273032733) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sumatera Selatan | PALI | Tempirai Selatan SP.1 | Endang (082379412189) | Indra Satriawan (085273032733) | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 124 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sumatera Selatan | PALI | Tempirai Selatan SP.1 | Endang Silfarensi (082379412189) | Indra Satriawan (085273032733) | 17940000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11960000 | 66.67% | 2691000 | 15% |  | 0% |  | 0% | 1993333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1295666.333 | 7.222% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17939999.67 | 100% | 0.33333 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sumatera Selatan | PALI | Tempirai Selatan SP.1 | Endang Silfarensi (082379412189) | Indra Satriawan (085273032733) | 25253000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16835333.33 | 66.67% | 3787950 | 15% |  | 0% |  | 0% | 2805888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1823827.889 | 7.222% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 25253000.11 | 100% | -0.11111 | 124 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | E-Purchasing | Sumatera Selatan | PALI | Tempirai Selatan SP.1 | Endang Silfarensi (082379412189) | Indra Satriawan (085273032733) | 38500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38500000 | 100% | 0 | 10 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sumatera Selatan | PALI | Tempirai Selatan SP.1 | Endang Silfarensi (082379412189) | Indra Satriawan (085273032733) | 1000000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 300000000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 700000000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1000000000 | 100% | 0 | 0,78 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
14 | PROVINSI LAMPUNG | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Lampung | - | - | Dr. Zaidirina, SE, M.Si (0811725540) |  | 14744000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2211600 | 15% |  | 0% |  | 0% | 6634800 | 45% |  | 0% | 3686000 | 25% |  | 0% | 2211600 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 14744000 | 100% | 0 | 550 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
15 | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Kalimantan Barat | - | - | Hermanus (081352651631) |  | 1204644000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 180696600 | 15% |  | 0% |  | 0% | 542089800 | 45% |  | 0% | 301161000 | 25% |  | 0% | 180696600 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1204644000 | 100% | 0 | 3038 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
16 | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Kalimantan Tengah | - | - | Farid Wajdi, AKS., MSW (081528282384) |  | 173900000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2500000 | 1.438% |  | 0% |  | 0% | 171400000 | 98.56% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 173900000 | 100% | 0 | 5 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Kalimantan Tengah | - | - | Farid Wajdi, AKS., MSW (081528282384) |  | 126214000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 18932100 | 15% |  | 0% |  | 0% | 56796300 | 45% |  | 0% | 31553500 | 25% |  | 0% | 18932100 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 126214000 | 100% | 0 | 236 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T1 | Tender/Pengadaan Langsung | Kalimantan Tengah | - | - | Farid Wajdi, AKS., MSW (081528282384) |  | 565500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 565500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 565500000 | 100% | 0 | 290 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
17 | KABUPATEN SUKAMARA | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Kalimantan Tengah | Sukamara | Sungai Baru dan Nibung | Drs. Wariyanto (081352861971) |  | 14540000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 9693333.333 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1615555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1615555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1615555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 14540000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Kalimantan Tengah | Sukamara | Sungai Baru dan Nibung | Drs. Wariyanto (081352861971) |  | 65900000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 43933333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7322222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7322222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7322222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 65900000 | 100% | 0 | 1160 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Tender | Kalimantan Tengah | Sukamara | Sungai Baru dan Nibung | Drs. Wariyanto (081352861971) |  | 302940000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 302940000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 302940000 | 100% | 0 | 290 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
18 | KABUPATEN LAMANDAU | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai (SP Pugar) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 100 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai (SP Pugar) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 18140000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12093333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2015555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2015555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2015555.556 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 18140000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai (SP Pugar) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 45503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30335333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45503000 | 100% | 0 | 100 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Swakelola | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai (SP Pugar) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 74900000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 74900000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 74900000 | 100% | 0 | 14 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai (SP Pugar) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 2221800000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 666540000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1555260000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2221800000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Air Bersih | Swakelola | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai (SP Pugar) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 465000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 465000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 465000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya kualitas hidup transmigran di SP | Transmigran di SP menjadi lebih sejahtera dan produktif | Tidak terpenuhi kebutuhan air bersih bagi warga transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi Fasilitas Umum | Swakelola | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai (SP Pugar) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 2 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Peningkatan Toilet SD | Swakelola | Kalimantan Tengah | Lamandau | Kahingai (SP Pugar) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | Atie Dieni, S.Sos., M.A.P (0811523465) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
19 | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Kalimantan Selatan | - | - | Irfan Sayuti, S.Sos.M.Si (085101538507) |  | 64440000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 32220000 | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 32220000 | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 64440000 | 100% | 0 | 2 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Kalimantan Selatan | - | - | Irfan Sayuti, S.Sos.M.Si (085101538507) |  | 41863000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6279450 | 15% |  | 0% |  | 0% | 18838350 | 45% |  | 0% | 10465750 | 25% |  | 0% | 6279450 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 41863000 | 100% | 0 | 103 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
20 | KABUPATEN BARITO KUALA | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Kalimantan Selatan | Barito Kuala | Pusat SKP | Arif Widodo,S.TP,MS (081251359940) | Arif Widodo,S.TP,MS (081251359940) | 1365000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 409500000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 955500000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1365000000 | 100% | 0 | 1 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
21 | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Kalimantan Timur | - | - | Rozani Erawadi, S.H.,M.Si (08125834624) | Hasan Janu (081141510101) | 45870000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45870000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45870000 | 100% | 0 | 1 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Kalimantan Timur | - | - | Rozani Erawadi, S.H.,M.Si (08125834624) | Hasan Janu (081141510101) | 122447000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 18367050 | 15% |  | 0% |  | 0% | 55101150 | 45% |  | 0% | 30611750 | 25% |  | 0% | 18367050 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 122447000 | 100% | 0 | 210 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP: T1 | Tender/Pengadaan Langsung | Kalimantan Timur | - | - | Rozani Erawadi, S.H.,M.Si (08125834624) | Hasan Janu (081141510101) | 97500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97500000 | 100% | 0 | 50 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
22 | KABUPATEN PASER | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Kalimantan Timur | Paser | Keladen | Rizky Noviar, S.STP 082255005979 | Juhaeni (081151932006) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | xxxxx | #VALUE! |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Kalimantan Timur | Paser | Keladen | Rizky Noviar, S.STP 082255005979 | Juhaeni (081151932006) | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | xxxxx | #VALUE! |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 80 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Kalimantan Timur | Paser | Keladen | Rizky Noviar, S.STP 082255005979 | Juhaeni (081151932006) | 17990000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11993333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1998888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1998888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1998888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% | xxxxx | #VALUE! | 17990000 | 100% | 3.7253e-09 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Kalimantan Timur | Paser | Keladen | Rizky Noviar, S.STP 082255005979 | Juhaeni (081151932006) | 45503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30335333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45503000 | 100% | 0 | 480 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Kalimantan Timur | Paser | Keladen | Rizky Noviar, S.STP 082255005979 | Juhaeni (081151932006) | 3150000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 945000000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2205000000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3150000000 | 100% | 0 | 2,25 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Gedung SD | Pengadaan Langsung | Kalimantan Timur | Paser | Keladen | Rizky Noviar, S.STP 082255005979 | Juhaeni (081151932006) | 82400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24720000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57680000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 82400000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD | Pengadaan Langsung | Kalimantan Timur | Paser | Keladen | Rizky Noviar, S.STP 082255005979 | Juhaeni (081151932006) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Pengadaan Langsung | Kalimantan Timur | Paser | Keladen | Rizky Noviar, S.STP 082255005979 | Juhaeni (081151932006) | 90220000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90220000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90220000 | 100% | 0 | 50 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
23 | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | H. Haerumuddin, SH., M.AP 081355156789 |  | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | H. Haerumuddin, SH., M.AP 081355156789 |  | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 96 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | H. Haerumuddin, SH., M.AP 081355156789 |  | 174780000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 26217000 | 15% |  | 0% |  | 0% | 78651000 | 45% |  | 0% | 43695000 | 25% |  | 0% | 26217000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 174780000 | 100% | 0 | 1.203 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP :T1 | e-purchasing | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | H. Haerumuddin, SH., M.AP 081355156789 |  | 107250000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 107250000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 107250000 | 100% | 0 | 55 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
24 | KABUPATEN BULUNGAN | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 23140000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15426666.67 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2571111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2571111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2571111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 23140000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 145503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97002000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 145503000 | 100% | 0 | 496 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T3 | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 15400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15400000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15400000 | 100% | 0 | 4 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | e-purchasing | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 3499382000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1049814600 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2449567400 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3499382000 | 100% | 0 | 2,25 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Rumah Ka UPT | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 27100000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8130000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 18970000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 27100000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Balai Desa | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 40300000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12090000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 28210000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40300000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Masjid | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 20800000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6240000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 14560000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20800000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Pustu | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 51400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15420000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 35980000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 51400000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Gedung SD | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 82400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24720000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57680000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 82400000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Rumah Petugas SP | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 35100000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10530000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24570000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 35100000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Kantor UPT | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 31300000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 9390000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 21910000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 31300000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Pengadaan Langsung | Kalimantan Utara | Bulungan | Tanjung Buka SP.10 | Hasanuddin, SE., M.Si 08115401909 | Suhardiman (081226626188) | 173520000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 173520000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 173520000 | 100% | 0 | 79 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
25 | PROVINSI SULAWESI UTARA | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Sulawesi Utara | - | - | Rachel R. Rotinsulu | Mendy Polii (085323508900) | 165650000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2500000 | 1.509% |  | 0% | 163150000 | 98.49% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 165650000 | 100% | 0 | 1 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Sulawesi Utara | - | - | Rachel R. Rotinsulu | Mendy Polii (085323508900) | 155963000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 23394450 | 15% |  | 0% |  | 0% | 70183350 | 45% |  | 0% | 38990750 | 25% |  | 0% | 23394450 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 155963000 | 100% | 0 | 472 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
26 | PROVINSI GORONTALO | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Gorontalo | Gorontalo Utara | Motihelumo | Drs. Wardoyo M Pongoliu, M.Si 081289101663 | Budianto Rahim (081244427679) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Gorontalo | Gorontalo Utara | Motihelumo | Drs. Wardoyo M Pongoliu, M.Si 081289101663 | Budianto Rahim (081244427679) | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 80 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Gorontalo | - | - | Drs. Wardoyo M Pongoliu, M.Si 081289101663 | Budianto Rahim (081244427679) | 47170000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 47170000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 47170000 | 100% | 0 | 1 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Gorontalo | - | - | Drs. Wardoyo M Pongoliu, M.Si 081289101663 | Budianto Rahim (081244427679) | 408550000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61282500 | 15% |  | 0% |  | 0% | 183847500 | 45% |  | 0% | 102137500 | 25% |  | 0% | 61282500 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 408550000 | 100% | 0 | 567 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
27 | KABUPATEN GORONTALO UTARA | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Gorontalo | Gorontalo Utara | Motihelumo | Felmy A. B. AKU, SH, MH 085244541870 |  | 17990000 |  | 0% |  | 0% | 10200000 | 56.7% |  | 0% |  | 0% | 1793333.333 | 9.969% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1998888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2698500 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1299277.8889 | 7.222% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17990000.11 | 100% | -0.11111 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Gorontalo | Gorontalo Utara | Motihelumo | Felmy A. B. AKU, SH, MH 085244541870 |  | 45503000 |  | 0% |  | 0% | 24728000 | 54.34% |  | 0% |  | 0% | 5607333.333 | 12.32% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6825450 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3286327.8889 | 7.222% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45503000.11 | 100% | -0.11111 | 80 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Gorontalo | Gorontalo Utara | Motihelumo | Felmy A. B. AKU, SH, MH 085244541870 |  | 3138185000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 941455500 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  |  |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2196729500 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3138185000 | 100% | 0 | 1,38 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Gedung SD | Pengadaan Langsung | Gorontalo | Gorontalo Utara | Motihelumo | Felmy A. B. AKU, SH, MH 085244541870 |  | 82400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12360000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12360000 | 15% |  | 0% | 57680000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 82400000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD | Pengadaan Langsung | Gorontalo | Gorontalo Utara | Motihelumo | Felmy A. B. AKU, SH, MH 085244541870 |  | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30900000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30900000 | 15% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Air Bersih | Pengadaan Langsung | Gorontalo | Gorontalo Utara | Motihelumo | Felmy A. B. AKU, SH, MH 085244541870 |  | 309000000 |  | 0% |  | 0% | 299923000 | 97.06% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 9077000 | 2.938% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 309000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya kualitas hidup transmigran di SP | Transmigran di SP menjadi lebih sejahtera dan produktif | Tidak terpenuhi kebutuhan air bersih bagi warga transmigran
28 | KABUPATEN BOALEMO | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Gorontalo | Boalemo | Pangea SP.3 | Ir. Mans Mopangga 082393186677 | Ramlah Ida (082137654186) | 3472292000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1041687600 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2430604400 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3472292000 | 100% | 0 | 1,5 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
29 | PROVINSI SULAWESI TENGAH | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Sulawesi Tengah | - | - | Arnold Firdaus 0811451994 |  | 180600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2500000 | 1.384% |  | 0% | 178100000 | 98.62% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 180600000 | 100% | 0 | 3 perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertifikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Sulawesi Tengah | - | - | Arnold Firdaus 0811451995 |  | 1805481000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 270822150 | 15% |  | 0% |  | 0% | 812466450 | 45% |  | 0% | 451370250 | 25% |  | 0% | 270822150 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1805481000 | 100% | 0 | 2.739 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T1 | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | - | - | Arnold Firdaus 0811451996 |  | 97500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97500000 | 100% | 0 | 50 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
30 | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una | Uetangko SP.1 | Yusrin Baginda,SH 081342567867 | Ridwan (085340078485) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una | Uetangko SP.1 | Yusrin Baginda,SH 081342567867 | Ridwan (085340078485) | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 |  | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una | Uetangko SP.1 | Yusrin Baginda,SH 081342567867 | Ridwan (085340078485) | 17810000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11873333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1978888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1978888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1978888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17810000 | 100% | 3.7253e-09 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | swakelola | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una | Uetangko SP.1 | Yusrin Baginda,SH 081342567867 | Ridwan (085340078485) | 54503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 36335333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 54503000 | 100% | 7.4506e-09 | 72 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una | Uetangko SP.1 | Yusrin Baginda,SH 081342567867 | Ridwan (085340078485) | 4700093000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1410027900 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3290065100 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4700093000 | 100% | 0 | 3 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Tojo Una-Una | Uetangko SP.1 | Yusrin Baginda,SH 081342567867 | Ridwan (085340078485) | 61050000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61050000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61050000 | 100% | 0 | 18 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
31 | KABUPATEN TOLI-TOLI | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 40 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 17760000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11840000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1973333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1973333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1973333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17760000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 154503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 103002000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 154503000 | 100% | 0 | 40 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T3 | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 38500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38500000 | 100% | 0 | 10 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 3675000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1102500000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2572500000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3675000000 | 100% | 0 | 2,5 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Drainase | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 206850000 |  | 0% |  | 0% | 197790000 | 95.62% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 9060000 | 4.38% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206850000 | 100% | 0 | 3 km | Meningkatnya kualitas dan ketahanan infrastruktur permukiman di SP | Transmigran lebih produktif mendukung kemandirian SP | Menghambat arus air sehingga dapat mengakibatkn banjir
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitasi Umum : Gedung SD | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 82400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24720000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57680000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 82400000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitasi Umum : Toilet SD | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Toli-Toli | Janja | Roedollof,S.STP 081314412669 | Ramli 085246183990 | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
32 | KABUPATEN MOROWALI UTARA | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Morowali Utara | Tokala Atas | Kartiyanis Lakawa 081321428555 |  | 88225000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 88225000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 88225000 | 100% | 0 | 200 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
33 | KABUPATEN SIGI | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 60 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 15060000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10040000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1673333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1673333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1673333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15060000 | 100% | -1.8626e-09 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | e-purchasing | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 154503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 103002000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17167000 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 154503000 | 100% | 0 | 60 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 2100000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 630000000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1470000000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2100000000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Air Bersih | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya kualitas hidup transmigran di SP | Transmigran di SP menjadi lebih sejahtera dan produktif | Tidak terpenuhi kebutuhan air bersih bagi warga transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Musola | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 103000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30900000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 72100000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 103000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Gedung SD | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 82400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24720000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57680000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 82400000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Tender | Sulawesi Tengah | Sigi | Lemban Tongoa | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Eza (085172121300) | 88225000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 88225000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 88225000 | 100% | 0 | 65 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
34 | KABUPATEN POSO | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 10225000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10225000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10225000 | 100% | 0 | 160 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 17810000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11873333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1978888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1978888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1978888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17810000 | 100% | 3.7253e-09 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 36975000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24650000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4108333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4108333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4108333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 36975000 | 100% | 0 | 560 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T2 | e-purchasing | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 171250000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 171250000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 171250000 | 100% | 0 | 25 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T3 | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 57750000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57750000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57750000 | 100% | 0 | 15 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP | Swakelola | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 22500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Kemudahan bagi transmigran dalam mengelola lahan/ruang usaha, memperoleh akses produksi, dan pemasaran hasil produksi | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Tidak ada kelembagaan yang mewadahi transmigran untuk meningkatkan ekonomi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | e-purchasing | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 2520000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 756000000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1764000000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2520000000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tengah | Poso | Torire | Febrianto, S.STP., M.Si 08114511202 | Rosyid Patoni (081354493742) | 178475000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 178475000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 178475000 | 100% | 0 | 150 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
35 | PROVINSI SULAWESI SELATAN | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Selatan | Wajo | Bekkae SP.2 | Jayadi Nas 081354641111 |  | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Selatan | Wajo | Bekkae SP.2 | Jayadi Nas 081354641111 |  | 10225000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10225000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10225000 | 100% | 0 | 160 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Sulawesi Selatan | - | - | Jayadi Nas 081354641111 |  | 264520000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 39678000 | 15% |  | 0% |  | 0% | 119034000 | 45% |  | 0% | 66130000 | 25% |  | 0% | 39678000 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 264520000 | 100% | 0 | 771 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T1 | Tender | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Jayadi Nas 081354641111 |  | 282750000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 282750000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 282750000 | 100% | 0 | 145 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
36 | KABUPATEN WAJO | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Selatan | Wajo | Bekkae SP.2 | Drs. H. Karjono,. MM 081355994444 | M. Asrijal (082345479999) | 17890000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11926666.67 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1987777.778 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1987777.778 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1987777.778 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17890000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Selatan | Wajo | Bekkae SP.2 | Drs. H. Karjono,. MM 081355994444 | M. Asrijal (082345479999) | 50475000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 33650000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5608333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5608333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5608333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50475000 | 100% | -7.4506e-09 | 160 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Selatan | Wajo | Bekkae SP.2 | Drs. H. Karjono,. MM 081355994444 | M. Asrijal (082345479999) | 3392658000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1017797400 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2374860600 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3392658000 | 100% | 0 | 1,5 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Gedung SD | Pengadaan Langsung | Sulawesi Selatan | Wajo | Bekkae SP.2 | Drs. H. Karjono,. MM 081355994444 | M. Asrijal (082345479999) | 82400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24720000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57680000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 82400000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD | Pengadaan Langsung | Sulawesi Selatan | Wajo | Bekkae SP.2 | Drs. H. Karjono,. MM 081355994444 | M. Asrijal (082345479999) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
37 | KABUPATEN SIDRAP | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427126 | Astiar (08114212776) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427127 | Astiar (08114212776) | 10137000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10137000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10137000 | 100% | 0 | 140 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427128 | Astiar (08114212776) | 17940000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11960000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1993333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1993333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1993333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17940000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427129 | Astiar (08114212776) | 45713000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30475333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5079222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5079222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5079222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45713000 | 100% | 0 | 540 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T2 | Pengadaan Langsung | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427130 | Astiar (08114212776) | 102750000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 102750000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 102750000 | 100% | 0 | 15 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T3 | Pengadaan Langsung | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427131 | Astiar (08114212776) | 77000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 77000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 77000000 | 100% | 0 | 20 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP | Swakelola | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427132 | Astiar (08114212776) | 22500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Kemudahan bagi transmigran dalam mengelola lahan/ruang usaha, memperoleh akses produksi, dan pemasaran hasil produksi | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Tidak ada kelembagaan yang mewadahi transmigran untuk meningkatkan ekonomi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427133 | Astiar (08114212776) | 3392658000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1017797400 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2374860600 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3392658000 | 100% | 0 | 1,27 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Pengadaan Langsung | Sulawesi Selatan | Sidrap | Lagading | Dr Muh. Rohady Ramadhan 0811427134 | Astiar (08114212776) | 239845000 |  | 0% |  | 0% | 300000 | 0.1251% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 239545000 | 99.87% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 239845000 | 100% | 0 | 212 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
38 | KABUPATEN LUWU TIMUR | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 13825000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 13825000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 13825000 | 100% | 0 | 640 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 17940000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11960000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1993333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1993333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1993333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17940000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 56775000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 37850000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6308333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6308333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6308333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 56775000 | 100% | -7.4506e-09 | 640 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T2 | Tender/Pengadaan Langsung | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 205500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 205500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 205500000 | 100% | 0 | 30 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T3 | Tender/Pengadaan Langsung | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 57750000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57750000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57750000 | 100% | 0 | 15 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP | Swakelola | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 22500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Kemudahan bagi transmigran dalam mengelola lahan/ruang usaha, memperoleh akses produksi, dan pemasaran hasil produksi | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Tidak ada kelembagaan yang mewadahi transmigran untuk meningkatkan ekonomi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 3150000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 945000000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2205000000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3150000000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD | Tender | Sulawesi Selatan | Luwu Timur | Mahalona SKP C SP.1 | Kamal Rasyid, S.STP 081241058333 | Arfan (081355111192) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
39 | PROVINSI SULAWESI BARAT | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamasa | Rano | H. Ibrahim S. Pd, M.Si 081350452624 | M. Natsir (085234955078) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamasa | Rano | H. Ibrahim S. Pd, M.Si 081350452624 | M. Natsir (085234955078) | 10242000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10242000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10242000 | 100% | 0 | 164 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Sulawesi Barat | - | - | H. Ibrahim S. Pd, M.Si 081350452624 | M. Natsir (085234955078) | 195870000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 29380500 | 15% |  | 0% |  | 0% | 88141500 | 45% |  | 0% | 48967500 | 25% |  | 0% | 29380500 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 195870000 | 100% | 0 | 273 orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP : T1 | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | - | - | H. Ibrahim S. Pd, M.Si 081350452624 | M. Natsir (085234955078) | 395000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 395000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 395000000 | 100% | 0 | 100 unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
40 | KABUPATEN MAMASA | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamasa | Rano | H. Anwar, S. Pd, MM 082293883290 | Suryadi (081342181418) | 18800000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12533333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2088888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2088888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2088888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 18800000 | 100% | 3.7253e-09 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamasa | Rano | H. Anwar, S. Pd, MM 082293883290 | Suryadi (081342181418) | 146028000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97352000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16225333.33 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16225333.33 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16225333.33 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 146028000 | 100% | 0 | 164 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Barat | Mamasa | Rano | H. Anwar, S. Pd, MM 082293883290 | Suryadi (081342181418) | 4665000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1399500000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3265500000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4665000000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Air Bersih | Tender | Sulawesi Barat | Mamasa | Rano | H. Anwar, S. Pd, MM 082293883290 | Suryadi (081342181418) | 479000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 479000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 479000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya kualitas hidup transmigran di SP | Transmigran di SP menjadi lebih sejahtera dan produktif | Tidak terpenuhi kebutuhan air bersih bagi warga transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : RKB | Tender | Sulawesi Barat | Mamasa | Rano | H. Anwar, S. Pd, MM 082293883290 | Suryadi (081342181418) | 463500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 139050000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 324450000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 463500000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | Mamasa | Rano | H. Anwar, S. Pd, MM 082293883290 | Suryadi (081342181418) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
41 | KABUPATEN POLEWALI MANDAR | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Polewali Mandar | Ratte | M. Irdan Natsir, SSTP, M.A.P 081334694220 | Kamri 081342772577 | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Polewali Mandar | Ratte | M. Irdan Natsir, SSTP, M.A.P 081334694220 | Kamri 081342772577 | 10085000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10085000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10085000 | 100% | 0 | 76 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Barat | Polewali Mandar | Ratte | M. Irdan Natsir, SSTP, M.A.P 081334694220 | Kamri 081342772577 | 17880000 |  | 0% |  | 0% | 6800000 | 38.03% |  | 0% |  | 0% | 5120000 | 28.64% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1986666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1986666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1986666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17880000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Barat | Polewali Mandar | Ratte | M. Irdan Natsir, SSTP, M.A.P 081334694220 | Kamri 081342772577 | 45555000 |  | 0% |  | 0% | 15400000 | 33.81% |  | 0% |  | 0% | 14970000 | 32.86% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5061666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5061666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5061666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45555000 | 100% | 7.4506e-09 | 476 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Barat | Polewali Mandar | Ratte | M. Irdan Natsir, SSTP, M.A.P 081334694220 | Kamri 081342772577 | 4724900000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1417470000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3307430000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4724900000 | 100% | 0 | 2,7 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Drainase | Tender | Sulawesi Barat | Polewali Mandar | Ratte | M. Irdan Natsir, SSTP, M.A.P 081334694220 | Kamri 081342772577 | 656250000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 196875000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 459375000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 656250000 | 100% | 0 | 0,25 km | Meningkatnya kualitas dan ketahanan infrastruktur permukiman di SP | Transmigran lebih produktif mendukung kemandirian SP | Menghambat arus air sehingga dapat mengakibatkn banjir
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Seleksi | Sulawesi Barat | Polewali Mandar | Ratte | M. Irdan Natsir, SSTP, M.A.P 081334694220 | Kamri 081342772577 | 122480000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 122480000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 122480000 | 100% | 0 | 100 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
42 | KABUPATEN MAMUJU TENGAH | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salundeang dan Salulisu | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 35760000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 23840000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3973333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3973333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3973333.333 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 35760000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salundeang dan Salulisu | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 104678000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 69785333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11630888.89 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11630888.89 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11630888.89 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 104678000 | 100% | 0 | 676 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salundeang dan Salulisu | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 199450000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 199450000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 199450000 | 100% | 0 | 37 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salundeang | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 2698500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 809550000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1888950000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2698500000 | 100% | 0 | 1 Km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salundeang | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 288400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 86520000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 201880000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 288400000 | 100% | 0 | 2 Unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salulisu | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 391400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 117420000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 273980000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 391400000 | 100% | 0 | 3 Unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salundeang | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 63760000 |  | 0% |  | 0% | 62559600 | 98.12% |  | 0% |  | 0% | 1200400 | 1.883% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 63760000 | 100% | 0 | 26 Orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salundeang | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 7200000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7200000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7200000 | 100% | 0 | 2 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salundeang | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 10846000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10846000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10846000 | 100% | 0 | 380 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Mamuju Tengah | Salulisu | Bachtiar (085241850899) | Khairullah (08114204066) | 10846000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10846000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10846000 | 100% | 0 | 300 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
43 | KABUPATEN PASANGKAYU | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Pasangkayu | Tanjung Cina | Mohamad Ikbal N. Pali, SP.M.Si (085241850899) | Jalil (082341878373) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Barat | Pasangkayu | Tanjung Cina | Mohamad Ikbal N. Pali, SP.M.Si (085241850899) | Jalil (082341878373) | 10662000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10662000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10662000 | 100% | 0 |  | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Barat | Pasangkayu | Tanjung Cina | Mohamad Ikbal N. Pali, SP.M.Si (085241850899) | Jalil (082341878373) | 17880000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11920000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1986666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1986666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1986666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17880000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Barat | Pasangkayu | Tanjung Cina | Mohamad Ikbal N. Pali, SP.M.Si (085241850899) | Jalil (082341878373) | 57188000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38125333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6354222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6354222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 6354222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57188000 | 100% | 0 | 300 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | Pasangkayu | Tanjung Cina | Mohamad Ikbal N. Pali, SP.M.Si (085241850899) | Jalil (082341878373) | 126250000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 126250000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 126250000 | 100% | 0 | 25 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP | Swakelola | Sulawesi Barat | Pasangkayu | Tanjung Cina | Mohamad Ikbal N. Pali, SP.M.Si (085241850899) | Jalil (082341878373) | 22500000 |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Kemudahan bagi transmigran dalam mengelola lahan/ruang usaha, memperoleh akses produksi, dan pemasaran hasil produksi | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Tidak ada kelembagaan yang mewadahi transmigran untuk meningkatkan ekonomi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Barat | Pasangkayu | Tanjung Cina | Mohamad Ikbal N. Pali, SP.M.Si (085241850899) | Jalil (082341878373) | 3780000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1134000000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2646000000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3780000000 | 100% | 0 | 3 Km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Air Bersih | Pengadaan Langsung | Sulawesi Barat | Pasangkayu | Tanjung Cina | Mohamad Ikbal N. Pali, SP.M.Si (085241850899) | Jalil (082341878373) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 Unit | Meningkatnya kualitas hidup transmigran di SP | Transmigran di SP menjadi lebih sejahtera dan produktif | Tidak terpenuhi kebutuhan air bersih bagi warga transmigran
44 | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Sulawesi Tenggara | - | - | L.M Ali Hasywandy,S E.,M.Si (085241604123) | Rina (081356896353) | 40945000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40945000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 40945000 | 100% | 0 | 1 Perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Sulawesi Tenggara | - | - | L.M Ali Hasywandy,S E.,M.Si (085241604123) | Rina (081356896353) | 923161000 |  | 0% |  | 0% | 6160000 | 0.6673% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 132314150 | 14.33% |  | 0% |  | 0% | 415422450 | 45% |  | 0% | 230790250 | 25% |  | 0% | 138474150 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 923161000 | 100% | 0 | 1347 Orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP :T1 | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tenggara | - | - | L.M Ali Hasywandy,S E.,M.Si (085241604123) | Rina (081356896353) | 19500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 19500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 19500000 | 100% | 0 | 10 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
45 | KABUPATEN MUNA | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Muna | Raimuna | Ir. H. Syahrir,MT (081354563330) | Muhammad Ghazali (08114000244) | 18980000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12653333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2108888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2108888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2108888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 18980000 | 100% | 3.7253e-09 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Muna | Raimuna | Ir. H. Syahrir,MT (081354563330) | Muhammad Ghazali (08114000244) | 49598000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 33065333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5510888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5510888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5510888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 49598000 | 100% | 0 | 436 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tenggara | Muna | Raimuna | Ir. H. Syahrir,MT (081354563330) | Muhammad Ghazali (08114000244) | 50050000 |  | 0% |  | 0% | 49888000 | 99.68% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 162000 | 0.3237% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 50050000 | 100% | 0 | 13 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Tenggara | Muna | Raimuna | Ir. H. Syahrir,MT (081354563330) | Muhammad Ghazali (08114000244) | 2061500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 618450000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1443050000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2061500000 | 100% | 0 | 1,7 Km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tenggara | Muna | Raimuna | Ir. H. Syahrir,MT (081354563330) | Muhammad Ghazali (08114000244) | 288400000 |  | 0% |  | 0% | 79400000 | 27.53% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 209000000 | 72.47% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 288400000 | 100% | 0 | 2 Unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Muna | Raimuna | Ir. H. Syahrir,MT (081354563330) | Muhammad Ghazali (08114000244) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Muna | Raimuna | Ir. H. Syahrir,MT (081354563330) | Muhammad Ghazali (08114000244) | 12932000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12932000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12932000 | 100% | 0 | 436 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
46 | KABUPATEN KONAWE | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 17790000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11860000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1976666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1976666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1976666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17790000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 47288000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 31525333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5254222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5254222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5254222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 47288000 | 100% | 0 | 260 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 57750000 |  | 0% |  | 0% | 57500000 | 99.57% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 250000 | 0.4329% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57750000 | 100% | 0 | 15 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 4350000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1305000000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3045000000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4350000000 | 100% | 0 | 3 Km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Air Bersih | Pengadaan Langsung | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 251495000 |  | 0% |  | 0% | 249200000 | 99.09% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2295000 | 0.9125% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 251495000 | 100% | 0 | 1 Unit | Meningkatnya kualitas hidup transmigran di SP | Transmigran di SP menjadi lebih sejahtera dan produktif | Tidak terpenuhi kebutuhan air bersih bagi warga transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum | Tender | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 810200000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 243060000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 567140000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 810200000 | 100% | 0 | 2 Unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Tender | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 61050000 |  | 0% |  | 0% | 60912000 | 99.77% |  | 0% |  | 0% | 138000 | 0.226% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61050000 | 100% | 0 | 15 Orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe | Watutinawu | Lidya Wulandari Nathan Marak, S.Si (081342807373) | Ismail Tabara (081340070001) | 12162000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12162000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12162000 | 100% | 0 | 300 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
47 | KABUPATEN KONAWE UTARA | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara | Puuhialu | H. M. Ali, S.Pd.,M.Si (081390003679) | Muh Rustam Efendi (082226666403) | 17543000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11695333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1949222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1949222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1949222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17543000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara | Puuhialu | H. M. Ali, S.Pd.,M.Si (081390003679) | Muh Rustam Efendi (082226666403) | 42803000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 28535333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 42803000 | 100% | 0 | 100 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara | Puuhialu | H. M. Ali, S.Pd.,M.Si (081390003679) | Muh Rustam Efendi (082226666403) | 3193088000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 957926400 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2235161600 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3193088000 | 100% | 0 | 3 Km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Tender/Pengadaan Langsung | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara | Puuhialu | H. M. Ali, S.Pd.,M.Si (081390003679) | Muh Rustam Efendi (082226666403) | 68500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 68500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 68500000 | 100% | 0 | 10 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Lembaga Ekonomi di SP dan Pusat SKP | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara | Puuhialu | H. M. Ali, S.Pd.,M.Si (081390003679) | Muh Rustam Efendi (082226666403) | 22500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22500000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Kemudahan bagi transmigran dalam mengelola lahan/ruang usaha, memperoleh akses produksi, dan pemasaran hasil produksi | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Tidak ada kelembagaan yang mewadahi transmigran untuk meningkatkan ekonomi
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara | Puuhialu | H. M. Ali, S.Pd.,M.Si (081390003679) | Muh Rustam Efendi (082226666403) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 6 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Sulawesi Tenggara | Konawe Utara | Puuhialu | H. M. Ali, S.Pd.,M.Si (081390003679) | Muh Rustam Efendi (082226666403) | 11327000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11327000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11327000 | 100% | 0 | 15 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
48 | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Nusa Tenggara Barat | - | - | I Gede Aryadi (081139402900) | Mawardi (087866800003) | 136300000 |  | 0% |  | 0% | 2500000 | 1.834% |  | 0% |  | 0% | 133800000 | 98.17% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 136300000 | 100% | 0 | 1 Perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Nusa Tenggara Barat | - | - | I Gede Aryadi (081139402900) | Mawardi (087866800003) | 600404000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90060600 | 15% |  | 0% |  | 0% | 270181800 | 45% |  | 0% | 150101000 | 25% |  | 0% | 90060600 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 600404000 | 100% | 0 | 1909 Orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
49 | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | - | - | Sylvia Peku Djawang (08123770423) |  | 47470000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 47470000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 47470000 | 100% | 0 | 1 Perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | - | - | Sylvia Peku Djawang (08123770423) |  | 1987681000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 298152150 | 15% |  | 0% |  | 0% | 894456450 | 45% |  | 0% | 496920250 | 25% |  | 0% | 298152150 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1987681000 | 100% | 0 | 2034 Orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP T1 | Tender/Pengadaan Langsung | Nusa Tenggara Timur | - | - | Sylvia Peku Djawang (08123770423) |  | 97500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97500000 | 100% | 0 | 50 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat | Wemaringi | G Umbu Yapu Ndapamede,S.Pt (Plt) (08123799324) |  | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat | Wemaringi | G Umbu Yapu Ndapamede,S.Pt (Plt) (08123799324) |  | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 80 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
50 | KABUPATEN BELU | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Nusa Tenggara Timur | Belu | SP Peibulak | Jonisius R. Mali (081353872222) | Alex (081236222010 | 3518904000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1055671200 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2463232800 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3518904000 | 100% | 0 | 1,3 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
51 | KABUPATEN MALAKA | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Malaka | Kapitan Meo | Maria Florentina | Adrian (082146313904) | 33810000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 22540000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3756666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3756666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3756666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 33810000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Malaka | Kapitan Meo (SDT + Pugar) | Maria Florentina | Adrian (082146313904) | 45555000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30370000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5061666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5061666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5061666.667 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 45555000 | 100% | 7.4506e-09 | 128 orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Nusa Tenggara Timur | Malaka | Kapitan Meo (SDT + Pugar) | Maria Florentina | Adrian (082146313904) | 3465000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1039500000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2425500000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3465000000 | 100% | 0 | 2 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum | Pengadaan Langsung | Nusa Tenggara Timur | Malaka | Kapitan Meo | Maria Florentina | Adrian (082146313904) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 Unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Malaka | Kapitan Meo | Maria Florentina | Adrian (082146313904) | 7200000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7200000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7200000 | 100% | 0 | 2 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Malaka | Kapitan Meo | Maria Florentina | Adrian (082146313904) | 10085000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10085000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10085000 | 100% | 0 | 128 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
52 | KABUPATEN SUMBA TIMUR | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 17470000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11646666.67 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1941111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1941111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1941111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17470000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 145660000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97106666.67 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16184444.44 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16184444.44 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16184444.44 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 145660000 | 100% | 0 | 136 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 8390000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5593333.333 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 932222.2222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 932222.2222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 932222.2222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8390000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 26650000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17766666.67 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2961111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2961111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2961111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 26650000 | 100% | 0 | 400 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Tender/Pengadaan Langsung | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.7 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 57750000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57750000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57750000 | 100% | 0 | 15 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.7 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 3112450000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 933735000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2178715000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3112450000 | 100% | 0 | 3 Km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Air Bersih | Tender | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 2060000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2060000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2060000000 | 100% | 0 | 4 Unit | Meningkatnya kualitas hidup transmigran di SP | Transmigran di SP menjadi lebih sejahtera dan produktif | Tidak terpenuhi kebutuhan air bersih bagi warga transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Gedung SD di SP Kotakawaw SP 5 | Pengadaan Langsung | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 82400000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24720000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57680000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 82400000 | 100% | 0 | 1 Unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD di SP Kotakawaw SP 5 | Pengadaan Langsung | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 206000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 61800000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 144200000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 206000000 | 100% | 0 | 1 Unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Tender | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 90490000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90490000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90490000 | 100% | 0 | 50 Orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.7 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 10120000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10120000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10120000 | 100% | 0 | 136 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | Kotakawaw SP.5 | Yulianus Laki Amah (082231874887) | Emanuel Roga Ate (081239839777) | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
53 | KABUPATEN SUMBA BARAT | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat | Wemaringi | Titus Diaz Lurai | Ebenhaezer Kambe (082144516319) | 17470000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11646666.67 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1941111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1941111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1941111.111 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17470000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat | Wemaringi | Titus Diaz Lurai | Ebenhaezer Kambe (082144516319) | 36503000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24335333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4055888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 36503000 | 100% | 0 | 80 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Tender/Pengadaan Langsung | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat | Wemaringi | Titus Diaz Lurai | Ebenhaezer Kambe (082144516319) | 19250000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 19250000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 19250000 | 100% | 0 | 5 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Nusa Tenggara Timur | Sumba Barat | Wemaringi | Titus Diaz Lurai | Ebenhaezer Kambe (082144516319) | 2100000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 630000000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1470000000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2100000000 | 100% | 0 | 2 Km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
54 | PROVINSI MALUKU | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Maluku | - | - | Mohamad Rizal Latuconsina SH MSi, (08119141167) |  | 665410000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 99811500 | 15% |  | 0% |  | 0% | 299434500 | 45% |  | 0% | 166352500 | 25% |  | 0% | 99811500 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 665410000 | 100% | 0 | 2349 Orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
55 | PROVINSI MALUKU UTARA | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Maluku Utara | - | - | Dr. MARWAN POLISIRI, S.KM, SH,MPH. (085143933551) |  | 190357000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 28553550 | 15% |  | 0% |  | 0% | 85660650 | 45% |  | 0% | 47589250 | 25% |  | 0% | 28553550 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 190357000 | 100% | 0 | 1244 Orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP T1 | Tender/Pengadaan Langsung | Maluku Utara |  |  | Dr. MARWAN POLISIRI, S.KM, SH,MPH. (085143933551) |  | 97500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97500000 | 100% | 0 | 50 Unit | Meningkatnya produksi komoditas yang dikembangkan di SP | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan transmigran | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
56 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Maluku Utara | Halmahera Tengah | Waleh SP 3 | Hamka Mujudin SH (081314177590) |  | 7310000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4873333.333 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 812222.2222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 812222.2222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 812222.2222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7310000 | 100% | 9.3132e-10 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Maluku Utara | Halmahera Tengah | Waleh SP 3 | Hamka Mujudin SH (081314177590) |  | 29650000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 19766666.67 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3294444.444 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3294444.444 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3294444.444 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 29650000 | 100% | 3.7253e-09 | 400 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Tender | Maluku Utara | Halmahera Tengah | Waleh SP 3 | Hamka Mujudin SH (081314177590) |  | 90250000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90250000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 90250000 | 100% | 0 | 50 Orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
57 | PROVINSI PAPUA | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Papua | - | - | Robert Eddy Purwoko (08124805070) | Syerlinda Kontur (082122222909) | 28000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 28000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 28000000 | 100% | 0 | 1 Perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Papua | - | - | Robert Eddy Purwoko (08124805070) | Syerlinda Kontur (082122222909) | 101511000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 15226650 | 15% |  | 0% |  | 0% | 45679950 | 45% |  | 0% | 25377750 | 25% |  | 0% | 15226650 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 101511000 | 100% | 0 | 350 Orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
58 | PROVINSI PAPUA BARAT | TRANS TUNTAS | Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi | Swakelola | Papua Barat | - | - | Jandri Salakori,SE.MM (082260040365) |  | 56395000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 8459250 | 15% |  | 0% |  | 0% | 25377750 | 45% |  | 0% | 14098750 | 25% |  | 0% | 8459250 | 15% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 56395000 | 100% | 0 | 380 Orang | Terpenuhinya hak atas tanah bagi transmigran | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Proses penerbitan SHM terhambat
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Papua Barat | Fak Fak | Tomage SP.2 | Abutalib pauspaus, S. Sos (081248780668) |  | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Papua Barat | Fak Fak | Tomage SP.2 | Abutalib pauspaus, S. Sos (081248780668) |  | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 100 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Papua Barat | Teluk Wondama | Werianggi SP.2 | Adhar (082187427044) |  | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Papua Barat | Teluk Wondama | Werianggi SP.2 | Adhar (082187427044) |  | 10067000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10067000 | 100% | 0 | 100 Orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
59 | KABUPATEN TELUK WONDAMA | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Papua Barat | Teluk Wondama | Werianggi SP 2 | Adhar (082187427044) |  | 17543000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 11695333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1949222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1949222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1949222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17543000 | 100% | 0 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Papua Barat | Teluk Wondama | Werianggi SP 2 | Adhar (082187427044) |  | 42803000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 28535333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 42803000 | 100% | 0 | 100 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP | Tender/Pengadaan Langsung | Papua Barat | Teluk Wondama | Werianggi SP2 | Adhar (082187427044) |  | 38500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38500000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 38500000 | 100% | 0 | 10 Unit | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
60 | KABUPATEN FAK FAK | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Papua Barat | Fak Fak | Tomage SP.2 | Abutalib pauspaus, S. Sos (081248780668) |  | 17683000 |  | 0% |  | 0% | 2383000 | 13.48% |  | 0% |  | 0% | 9405666.6667 | 53.19% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1964777.778 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1964777.778 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1964777.778 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 17683000 | 100% | -3.7253e-09 | 1 Lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Papua Barat | Fak Fak | Tomage SP.2 | Abutalib pauspaus, S. Sos (081248780668) |  | 51803000 |  | 0% |  | 0% | 10853000 | 20.95% |  | 0% |  | 0% | 23682333.3333 | 45.72% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5755888.889 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 51803000 | 100% | 3.7253e-08 | 100 Orang | Anak-anak transmigran menjadi SDM unggul dan berprestasi | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Rehab Kantor SP Tomage SP. 2 | Pengadaan Langsung | Papua Barat | Fak Fak | Tomage SP.2 | Abutalib pauspaus, S. Sos (081248780668) |  | 103000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 30900000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 72100000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 103000000 | 100% | 0 | 1 Unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
61 | PROVINSI PAPUA SELATAN | TRANS TUNTAS | Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi | Swakelola | Papua Selatan | - | - | Lambertus I. Fatruan, ST, (082238930509) |  | 27600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 27600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 27600000 | 100% | 0 | 1 Perkara | Tuntasnya permasalahan tanah transmigrasi hingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Lahan Pekarangan dan Lahan Usaha tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan transmigran
|  | TRANS GR | Pengadaan Sarana Produksi di SP T1 | Tender/Pengadaan Langsung | Papua Selatan | - | - | Lambertus I. Fatruan, ST, (082238930509) |  | 195000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 195000000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 195000000 | 100% | 0 | 100 Unit | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Terhambatnya kegiatan usaha ekonomi di lahan transmigran
62 | KABUPATEN MERAUKE | TRANS GR | Insentif petugas SP (3 bulan) | Swakelola | Papua Selatan | Merauke | Muting SP XII | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 3600000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3600000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Insentif Guru, Dokter dan Rohaniawan di SP (3 bulan) | Swakelola | Papua Selatan | Merauke | Muting SP XII | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 10347000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10347000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 10347000 | 100% | 0 | 96 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS TUNTAS | Pengukuran dan Pembagian Lahan | Tender | Papua Selatan | Merauke | Domande | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 211155000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 211155000 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 211155000 | 100% | 0 | 100 orang | Transmigran mendapatkan lahan pekarangan dan lahan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Transmigran dapat mengelola tanahnya sebagai sumber ekonomi bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan | Tidak dapat diusulkan untuk penerbitan SHM sehingga masyarakat tidak mendapatkan hak atas tanahnya
|  | TRANS GR | Fasilitasi Layanan Sosial Budaya dan mental spiritual | Swakelola | Papua Selatan | Merauke | Domande dan Muting SP XII | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 186294000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 124196000 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20699333.33 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20699333.33 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 20699333.33 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 186294000 | 100% | -2.9802e-08 | 496 orang | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan percepatan pengembagan permukiman transmigrasi | Penerima insentif tidak tepat sasaran dan layanan operasional kesehatan (pengadaan obat, operasional pustu, perlengkapan kesehatan tidak sesuai kebutuhan)
|  | TRANS GR | Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP | Swakelola | Papua Selatan | Merauke | Domande dan Muting SP XII | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 24860000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16573333.33 | 66.67% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2762222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2762222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2762222.222 | 11.11% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 24860000 | 100% | 0 | 1 lembaga | Meningkatnya layanan sosial budaya di SP meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan, dan pendampingan transmigran | Transmigran merasa nyaman, aman, dan betah menetap di SP | Penerima insentif tidak tepat sasaran
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Jalan Non Status | Tender | Papua Selatan | Merauke | Muting SP XII | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 2371199000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 711359700 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1659839300 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2371199000 | 100% | 0 | 2,12 km | Meningkatnya aksesblitas warga di SP | Peningkatan kesejahteraan masyarakat transmigrasi, kesetaraan wilayah, dan mendukung kemandirian SP | Konektivitas dan aksesibilitas transmigran terganggu
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Pustu | Pengadaan Langsung | Papua Selatan | Merauke | Muting SP XII | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 97490000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 29247000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 68243000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 97490000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : RKB | Tender | Papua Selatan | Merauke | Muting SP XII | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 831260000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 249378000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 581882000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 831260000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Toilet SD | Tender | Papua Selatan | Merauke | Muting SP XII | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 309000000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 92700000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 216300000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 309000000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Gereja | Tender | Papua Selatan | Merauke | Kampung Ivimahat (Salor) | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 335068000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100520400 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 234547600 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 335068000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
|  | TRANS GR | Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Umum : Rumah Pastor | Tender | Papua Selatan | Merauke | Kampung Ivimahat (Salor) | Keliopes Ndiken 081248474844 | Keliopes Ndiken 081248474844 | 241500000 |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 72450000 | 30% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 169050000 | 70% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 241500000 | 100% | 0 | 1 unit | Meningkatnya aktivitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya di SP | Kemandirian SP Bina dalam bidang pendidikan,kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya | Terhambatnya kegiatan sosial masyarakat transmigrasi
TOTAL | [9 empty] | 132546901000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3781298576 | 2.853% | 131885291 | 0.0995% | 494924291 | 0.3734% | 2144733482 | 1.618% | 4310585999 | 3.252% | 28012966276 | 21.13% | 293731748.9 | 0.2216% | 5211820454 | 3.932% | 735976748.9 | 0.5553% | 4442340499 | 3.352% | 1019261749 | 0.769% | 2509204082 | 1.893% | 329851748.9 | 0.2489% | 6468745949 | 4.88% | 8896946749 | 6.712% | 62701177476 | 47.3% | 565726373.9 | 0.4268% | 247861748.9 | 0.187% | 247861755.9 | 0.187% | 132546901000 | 100% | 0.22226
TOTAL KUMULATIF | [12 empty] | 0 |  | 3781298576 | 2.853% | 3913183867 | 2.952% | 4408108158 | 3.326% | 6552841640 | 4.944% | 10863427639 | 8.196% | 38876393915 | 29.33% | 39170125664 | 29.55% | 44381946119 | 33.48% | 45117922868 | 34.04% | 49560263366 | 37.39% | 50579525115 | 38.16% | 53088729198 | 40.05% | 53418580947 | 40.3% | 59887326896 | 45.18% | 68784273644 | 51.89% | 131485451121 | 99.2% | 132051177495 | 99.63% | 132299039244 | 99.81% | 132546901000 | 100%